## 11月份
11月工作计划与总结
序号 | 工作事项 | 计划完成进度 | 实际完成情况 | 成果
1 | App接口文档 | 100% | 100% | ApiForAnalytics接口文档.xlsx
2 | 长程分析接口文档 | 100% | 100% | ApiForApp接口文档20151110.xlsx
3 | App接口编码 | 100% | 100% | 具体代码
4 | 长程分析接口编码 | 100% | 100% | 具体代码
5 | App接口测试 | 100% | 100% | 代码正常运行
6 | 长程分析接口测试 | 100% | 100% | 代码正常运行
7 | 据库表的重新设计 | 100% | 100% | 服务器上test数据库的数据表
8 | 根据旧系统代码，重写 | 100% | 70% | 具体代码
9 | 重写旧代码的测试 | 80% | 30% | 重写的代码正常运行
10 | 跟踪App和长程项目 | - | - | 每天日报汇报
计划外事项 | 工作事项 | 计划完成进度 | 实际完成情况 | 成果
1 | 去齐鲁医院和医生交流 | 100% | 0%
2
3

## 45周
XX部工作周报
45周 | 序号 | 工作事项 | 计划完成进度 | 实际完成情况
1
2
3
计划外事项
日计划 | 序号
2 | 1
2
3 | 1
2
4 | 1
2
计划外事项
5 | 1
2
3
6 | 1
2
7 | 1
2
8 | 1
2

## 46周
XX部工作周报
46周 | 序号 | 工作事项 | 计划完成进度 | 实际完成情况
1
2
3
4
5
计划外事项
日计划 | 序号
9 | 1
2
3
10 | 1
2
11 | 1
2
12 | 1
2
3
13 | 1
2
14 | 1
2
15
2

## 47周
XX部工作周报
47周 | 序号 | 工作事项 | 计划完成进度 | 实际完成情况
1
2
3
4
计划外事项
日计划 | 序号
16 | 1
2
17 | 1
2
18 | 1
2
3
19 | 1
2
3
计划外事项
20 | 1
2
21
22

## 48周
软件研发部胡鹏 工作周报
48周 | 序号 | 工作事项 | 计划完成进度 | 实际完成情况
| 1 | 根据旧系统代码，重写 | 100%
| 2 | 重写旧代码的测试 | 100%
| 3 | 跟踪App和长程项目 | -
| 计划外事项 | 去齐鲁医院和医生交流 | 100%
|  | 迭代培训资料 |  |  | 本周没时间做
日计划 | 序号 | 工作事项 | 计划完成进度 | 实际完成情况 | 成果
23 | 1 | 根据旧系统代码，重写 | 70% | 70% | 具体代码
| 2 | 重写旧代码的测试 | 30% | 30% | 无(手工作业)
| 3 | 跟踪App和长程项目 | - | - | 日报汇报
24 | 1 | 根据旧系统代码，重写 | 80%
| 2 | 重写旧代码的测试 | 40%
| 3 | 跟踪App和长程项目 | -
25 | 1 | 根据旧系统代码，重写 | 85%
| 2 | 重写旧代码的测试 | 50%
| 3 | 跟踪App和长程项目 | -
26 | 1 | 根据旧系统代码，重写 | 90%
| 2 | 重写旧代码的测试 | 60%
| 3 | 跟踪App和长程项目 | -
27 | 1 | 根据旧系统代码，重写 | 95%
| 2 | 重写旧代码的测试 | 70%
| 3 | 跟踪App和长程项目 | -
28 | 1 | 根据旧系统代码，重写 | 100%
| 2 | 重写旧代码的测试 | 80%
| 3 | 跟踪App和长程项目 | -

## 12月份
12月工作计划与总结
序号 | 工作事项 | 计划完成进度 | 实际完成情况
1
2
3
计划外事项
1
2
3
4

## 49周
XX部工作周报
49周 | 序号 | 工作事项 | 计划完成进度 | 实际完成情况
计划外事项
日计划 | 序号
30
1
2
3
4
5
6

## 50周
XX部工作周报
50周 | 序号 | 工作事项 | 计划完成进度 | 实际完成情况
计划外事项
日计划 | 序号
7
8
9
10
11
12
13

## 51周
XX部工作周报
51周 | 序号 | 工作事项 | 计划完成进度 | 实际完成情况
计划外事项
日计划 | 序号
14
15
16
17
18
19
20

## 52周
XX部工作周报
52周 | 序号 | 工作事项 | 计划完成进度 | 实际完成情况
计划外事项
日计划 | 序号
21
22
23
24
25
26
27

## 53周
XX部工作周报
53周 | 序号 | 工作事项 | 计划完成进度 | 实际完成情况
计划外事项
日计划 | 序号
28
29
30
31